## Sheet1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 15
Ngày bắt đầu - Start time : 11/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 18/12/2024
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Văn Lâm, Chu Quốc Khánh, Phan Văn Khánh, Nguyễn Thanh Lâm
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tổ chức thành lập nhóm, Xác định đề tài | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Xây dựng đề cương(Xác định các chương, nội dung của từng chương) | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Xây dựng chương 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Done | Cả nhóm | Done
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28