## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 15
Thời gian - time: 11/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Hoàng Văn Lâm
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Văn Lâm, Chu Quốc Khánh, Phan Văn Khánh, Nguyễn Thanh Lâm
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Văn Lâm | V |  |  | Done
2 | Chu Quốc Khánh | V |  |  | Done
3 | Phan Văn Khánh | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Thanh Lâm | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | -Bầu trưởng nhóm cho mỗi lần (Hồng Minh, Phong, Cung Minh, Thắng, Quyền) -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Chu Quốc Khánh | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
5 | Phân chia công việc cho từng thành viên | Hoàng Văn Lâm | 5p
4 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Phan Văn Khánh | 5 phút | Trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
Nguyễn Thanh Lâm
5 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Hoàng Văn Lâm | 5 phút | Trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
Chu Quốc Khánh
Nguyễn Thanh Lâm
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Đề tài ứng dụng quản lý bán hàng, website bán hàng thời trang |  | Đề tài website bán hàng thời trang | Xây dựng website bán quần áo cho cửa hàng TrueMart
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Xây dựng website bán quần áo cho cửa hàng TrueMart
3 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Xây dựng website bán quần áo cho cửa hàng TrueMart
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-09-11 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-09-11 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
3 | Viết Chương I báo cáo bài tập lớn | 2024-09-11 | Lý Trần Hồng | Thu thập công việc hoàn thành của các thành viên, hoàn thành chương 1 BTL
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Thanh Lâm | 2 | 1 | 2
2 | Phan Văn Khánh | 1 | 3 | 2
3 | Chu Quốc Khánh | 1 | 1 | 1
4 | Hoàng Văn Lâm | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 15
Thời gian - time: 19/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Hoàng Văn Lâm
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Văn Lâm, Chu Quốc Khánh, Phan Văn Khánh, Nguyễn Thanh Lâm
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Văn Lâm | V |  |  | Done
2 | Chu Quốc Khánh | V |  |  | Done
3 | Phan Văn Khánh | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Thanh Lâm | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xây dựng đề cương(Xác định các chương, nội dung của từng chương) | Cả nhóm | 50'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xây dựng đề cương chương 1:Giới thiệu tổng quan về đề tài | 2024-09-19 | Cả nhóm
2 | Xây dựng đề cương chương 2: Kết qủa nghiên cứu | 2024-09-19 | Cả nhóm
3 | Xây dựng đề cương chương 3: Kết luận , bài học kinh nghiệm | 2024-09-19 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Hoàng Văn Lâm | 1 | 1 | 1
2 | Chu Quốc Khánh | 1 | 1 | 1
3 | Phan Văn Khánh | 1 | 4 | 4
4 | Nguyễn Thanh Lâm | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 15
Thời gian - time: 25/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Phan Văn Khánh
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Văn Lâm, Chu Quốc Khánh, Phan Văn Khánh, Nguyễn Thanh Lâm
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Văn Lâm | V |  |  | Done
2 | Chu Quốc Khánh | V |  |  | Done
3 | Phan Văn Khánh | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Thanh Lâm | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xây dựng chương 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài | Hoàng Văn Lâm | 30'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tìm hiểu lý do chọn đề tài | 25/09/2024 | Hoàng Văn Lâm
2 | Giới thiệu chung về hệ thống website | 25/09/2024 | Chu Quốc Khánh
3 | Nghiên cứu hiện trạng và giải quyết vấn đề | 25/09/2024 | Phan Văn Khánh
4 | Giới thiệu về công nghệ Asp.NET MVC | 25/09/2024 | Nguyễn Thanh Lâm
5 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 25/09/2024 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Hoàng Văn Lâm | 1 | 1 | 1
2 | Chu Quốc Khánh | 2 | 4 | 4
3 | Phan Văn Khánh | 1 | 1 | 2
4 | Nguyễn Thanh Lâm | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 15
Thời gian - time: 02/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lưu Cung Minh
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Văn Lâm, Chu Quốc Khánh, Phan Văn Khánh, Nguyễn Thanh Lâm
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Văn Lâm | V |  |  | Done
2 | Chu Quốc Khánh | V |  |  | Done
3 | Phan Văn Khánh | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Thanh Lâm | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Phân tích hệ thống:mô tả nghiệp vụ và các yêu cầu chức năng | Chu Quốc Khánh | 15'
2 | Xác định các tác nhân và các Usecase | Chu Quốc Khánh | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Mô tả nghiệp vụ | 2024-10-06 | Hoàng Văn Lâm
2 | Yêu cầu chức năng, phi chức năng | 2024-10-06 | Chu Quốc Khánh
3 | Các tác nhân của hệ thống | 2024-10-06 | Phan Văn Khánh
4 | Các tác nhân của hệ thống | 2024-10-06 | Nguyễn Thanh Lâm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Hoàng Văn Lâm | 2 | 1 | 1
2 | Chu Quốc Khánh | 1 | 1 | 1
3 | Phan Văn Khánh | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Thanh Lâm | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time: 02/10/2022
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:
Thành viên tham dự - Participants : Lý Trần Hồng Minh, Đỗ Trung Phong, Trần Minh Thắng, Ngô Thế Quyền, Lưu Cung Minh.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lý Trần Hồng Minh | V |  |  | Done
2 | Đỗ Trung Phong | V |  |  | Done
3 | Trần Minh Thắng | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Quyền | V |  |  | Done
5 | Lưu Cung Minh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. | Lý Trần Hồng Minh | 15'
2 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | Đỗ Trung Phong | 15'
3 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách. | Trần Minh Thắng | 15'
4 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo xu hướng, bảo trì xu hướng. | Ngô Thế Quyền | 15'
5 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | Lưu Cung Minh | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Thông tin để vẽ và thiết kế giao diện | Dựa vào use case làm ở các phần chương 4 |  | Phần 4.2
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Dựa vào use case làm ở các phần chương 4 |  | Phần 4.1
3 | Các Biểu đồ tổng hợp | Dựa vào use case làm ở các phần chương 4 |  | Phần 4.3
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. | 2022-12-24 | Lý Trần Hồng Minh
2 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | 2022-12-24 | Đỗ Trung Phong
3 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách. | 2022-12-24 | Trần Minh Thắng
4 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo xu hướng, bảo trì xu hướng. | 2022-12-24 | Ngô Thế Quyền
5 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | 2022-12-24 | Lưu Cung Minh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lý Trần Hồng Minh | 2 | 2 | 1
2 | Đỗ Trung Phong | 1 | 2 | 1
3 | Trần Minh Thắng | 1 | 1 | 1
4 | Ngô Thế Quyền | 1 | 1 | 1
5 | Lưu Cung Minh | 1 | 4 | 4
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 6
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time: 31/12/2022
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lý Trần Hồng Minh
Thành viên tham dự - Participants : Lý Trần Hồng Minh, Đỗ Trung Phong, Trần Minh Thắng, Ngô Thế Quyền, Lưu Cung Minh.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lý Trần Hồng Minh | V |  |  | Done
2 | Đỗ Trung Phong | V |  |  | Done
3 | Trần Minh Thắng | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Quyền | V |  |  | Done
5 | Lưu Cung Minh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | Lý Trần Hồng Minh | 15'
2 |  | Đỗ Trung Phong | 15'
3 |  | Trần Minh Thắng | 15'
4 |  | Ngô Thế Quyền | 15'
5 |  | Lưu Cung Minh | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
3
4
5
6
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | 2023-01-04 | Lý Trần Hồng Minh
2 |  | 2023-01-04 | Đỗ Trung Phong
3 |  | 2023-01-04 | Trần Minh Thắng
4 |  | 2023-01-04 | Ngô Thế Quyền
5 |  | 2023-01-04 | Lưu Cung Minh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lý Trần Hồng Minh | 1 | 1 | 1
2 | Đỗ Trung Phong | 1 | 1 | 1
3 | Trần Minh Thắng | 1 | 1 | 1
4 | Ngô Thế Quyền | 1 | 1 | 1
5 | Lưu Cung Minh | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0