## Sheet1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 15
Ngày bắt đầu - Start time : 11/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 18/12/2024
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Văn Lâm, Chu Quốc Khánh, Phan Văn Khánh, Nguyễn Thanh Lâm
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tổ chức thành lập nhóm, Xác định đề tài | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Xây dựng đề cương(Xác định các chương, nội dung của từng chương) | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Xây dựng chương 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Done | Cả nhóm | Done
4 | Phân tích hệ thống: Mô tả nghiệp vụ và các yêu cầu chức năng | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Done | Cả nhóm | Done
5 | Xác định các tác nhân và các use case | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Done | Cả nhóm | Done
6 | Mô tả chi tiết use case Đăng nhập | 2024-10-07 |  | 2024-10-13
7 | Mô tả chi tiết use case Đăng ký | 2024-10-07 |  | 2024-10-13
8 | Mô tả chi tiết use case Tra cứu sản phẩm | 2024-10-07 |  | 2024-10-13
9 | Mô tả chi tiết use case Đặt hàng | 2024-10-07 |  | 2024-10-13
10 | Vẽ biểu đồ use case Đăng nhập | 2024-10-14 |  | 2024-10-20
11 | Vẽ biểu đồ use case Đăng ký | 2024-10-14 |  | 2024-10-20
12 | Vẽ biểu đồ use case Tra cứu sản phẩm | 2024-10-14 |  | 2024-10-20
13 | Vẽ biểu đồ use case Đặt hàng | 2024-10-14 |  | 2024-10-20
14 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích use case Đăng nhập | 2024-10-21 |  | 2024-10-27
15 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích use case Đăng ký | 2024-10-21 |  | 2024-10-27
16 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích use case Tra cứu sản phẩm | 2024-10-21 |  | 2024-10-27
17 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích use case Đặt hàng | 2024-10-21 |  | 2024-10-27
18 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu cho use case Đăng nhập | 2024-10-28 |  | 2024-11-03
19 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu cho use case Đăng ký | 2024-10-28 |  | 2024-11-03
20 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu cho use case Tra cứu sản phẩm | 2024-10-28 |  | 2024-11-03
21 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu cho use case Đặt hàng | 2024-10-28 |  | 2024-11-03
22 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức Logic cho các bảng dữ liệu | 2024-11-04 |  | 2024-11-10
23 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức Logic cho các bảng dữ liệu | 2024-11-04 |  | 2024-11-10
24 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức Logic cho các bảng dữ liệu | 2024-11-04 |  | 2024-11-10
25 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức Vật lý cho các bảng dữ liệu | 2024-11-04 |  | 2024-11-10
26 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức Vật lý cho các bảng dữ liệu | 2024-11-11 |  | 2024-11-17
27 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức Vật lý cho các bảng dữ liệu | 2024-11-11 |  | 2024-11-17
28 | Thiết kế các bảng dữ liệu cho use case Đăng nhập | 2024-11-11 |  | 2024-11-17
29 | Thiết kế các bảng dữ liệu cho use case Đăng ký | 2024-11-11 |  | 2024-11-17
30 | Thiết kế các bảng dữ liệu cho use case Tra cứu sản phẩm | 2024-11-18 |  | 2024-11-24
31 | Thiết kế các bảng dữ liệu cho use case Đặt hàng | 2024-11-18 |  | 2024-11-24
32 | Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống | 2024-11-18 |  | 2024-11-24
33 | Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống | 2024-11-18 |  | 2024-11-24
34 | Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống | 2024-11-25 |  | 2024-12-01
35 | Thiết kế giao diện màn hình cho use case Đăng nhập | 2024-11-25 |  | 2024-12-01
36 | Thiết kế giao diện màn hình cho use case Đăng ký | 2024-11-25 |  | 2024-12-01
37 | Thiết kế giao diện màn hình cho use case Tra cứu sản phẩm | 2024-11-25 |  | 2024-12-01
38 | Thiết kế giao diện màn hình cho use case Đặt hàng | 2024-12-02 |  | 2024-12-08
39 | Vẽ biểu đồ lớp phân tích cho use case Đăng nhập | 2024-12-02 |  | 2024-12-08
40 | Vẽ biểu đồ lớp phân tích cho use case Đăng ký | 2024-12-02 |  | 2024-12-08
41 | Vẽ biểu đồ lớp phân tích cho use case Tra cứu sản phẩm | 2024-12-02 |  | 2024-12-08
42 | Vẽ biểu đồ lớp phân tích cho use case Đặt hàng | 2024-12-09 |  | 2024-12-15
43 | Vẽ hình dung màn hình cho use case Đăng nhập | 2024-12-09 |  | 2024-12-15
44 | Vẽ hình dung màn hình cho use case Đăng ký | 2024-12-09 |  | 2024-12-15
45 | Vẽ hình dung màn hình cho use case Tra cứu sản phẩm | 2024-12-09 |  | 2024-12-15
46 | Vẽ hình dung màn hình cho use case Đặt hàng | 2024-12-16 |  | 2024-12-22
47 | Hoàn thiệ chương 2 | 2024-12-16 |  | 2024-12-22
48 | Viết báo cáo chương 3 | 2024-12-16 |  | 2024-12-22
49 | Tổng hợp và hoàn thiện báo cáo | 2024-12-16 |  | 2024-12-22